## Jul1to Dec 312023
Enhanced OH Projects - Actual Expenditures for Period Jan 1 - Jun 30 2024
Projects | L2# | Est. Cost ($000) | Budget Completion Date | 2022 Jul 1- Dec 31 Actual ($000) | 2023 Jan 1 - Jun 30 Actual ($000) | 2023 Jul 1 - Dec 31 Actual ($000) | 2024 Jan 1 - Jun 30 Actual ($000) | Total Project Spending Actual ($000) | Major Tasks Completed | Project Start Date | Estimate Completion Date | Actual Completion Date
NJ IIP Enhanced OH - Oakland - 36-2-13 High Mountain Road | 27483879 | 1700 | 2024-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2024-12-01
NJ IIP Enhanced OH - Oakland - Long Hill Road | 27158814 | 500 | 2024-12-01 | [5 empty] | Under Construction | 2023-08-01 | 2024-12-01
Capital -Overheads | [5 empty] | 69.1 | 28 | 97.1
Capital - Contract Services | [5 empty] | 60.8 | 83.7 | 144.5
Capital - Labor | [5 empty] | 205.7 | 45 | 250.7
Capital - M&S & Handling | [5 empty] | -4.8 | 202.6 | 197.8
Retirement - Capital Overhead | [5 empty] | 12.9 | 2.9 | 15.8
Retirement - Labor | [5 empty] | 41.5 | 9.3 | 50.8
Totals: | [5 empty] | 385.2 | 371.5 | 756.7
NJ IIP Enhanced OH - Franklin Lakes - Ewing Ave |  | 1200 | 2025-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2025-12-01
NJ IIP Enhanced OH - West Milford - Awosting Rd (Part 1) | 27474716 | 1500 | 2026-12-01 | [5 empty] | Under Construction | 2024-04-01 | 2026-12-01
Capital -Overheads | [6 empty] | 5.3 | 5.3
Capital - Contract Services | [6 empty] | 155.1 | 155.1
Capital - Labor | [6 empty] | 0 | 0
Capital - M&S & Handling | [6 empty] | 33.2 | 33.2
Retirement - Capital Overhead | [6 empty] | 0 | 0
Retirement - Labor | [6 empty] | 0 | 0
Totals: | [6 empty] | 193.6 | 193.6
NJ IIP Enhanced OH - Harings Corner 30-4-13 - Old Tappan Rd | 26583200 | 600 | 2023-12-01 | [5 empty] | Completed | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 2023-08-01
Capital -Overheads |  |  |  | 0.7 | 52.4 | 13.7 |  | 66.8
Capital - Contract Services |  |  |  | 37.8 | 47 | 22.7 |  | 107.5
Capital - Labor |  |  |  |  | 122.4 | 44.7 |  | 167.1
Capital - M&S & Handling |  |  |  |  | 114.2 | 2.5 |  | 116.7
Retirement - Capital Overhead |  |  |  |  | 9.9 | 2.9 |  | 12.8
Retirement - Labor |  |  |  |  | 29.6 | 10.7 |  | 40.3
Totals: |  |  |  | 38.5 | 375.5 | 97.2 |  | 511.2
NJ IIP Enhanced OH - West Milford - Awosting Rd (Part 2) |  | 1500 | 2027-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2027-12-01
NJ IIP Enhanced OH - Saddle River - East Allendale Ave |  | 800 | 2027-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2027-12-01
Totals: |  | 7800 |  | 38.5 | 375.5 | 482.4 | 565.1 | 1461.5