## Jul 1to Dec 312023
Selective UG Projects - Actual Expenditures for Period Jan 1 - Jun 30 2024
Projects | L2# | Est. Cost ($000) | Budget Completion Date | 2022 Jul 1- Dec 31 Actual ($000) | 2023 Jan 1 - Jun 30 Actual ($000) | 2023 Jul 1 - Dec 31 Actual ($000) | 2024 Jan 1 - Jun 30 Actual ($000) | Total Project Spending Actual ($000) | Major Tasks Completed | Project Start Date | Estimate Completion Date | Actual Completion Date
NJ IIP Selective UG - Allendale 39-8-13 Martis Ave | 26607198 | 1200 | 2023-12-01 | [5 empty] | Under Construction/Completed | 2022-11-01 | 2023-12-01 | 2023-11-01
Capital -Overheads |  |  |  | 0.7 | 16.1 | 51.7 | 0.1 | 68.6
Capital - Contract Services |  |  |  |  | 21.9 | 700.8 | 1.4 | 724.1
Capital - Labor |  |  |  | 1.7 | 30.3 | 60.5 | 0.3 | 92.8
Capital - M&S & Handling |  |  |  |  | 52.9 | 536.3 | 0 | 589.2
Other |  |  |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5
Retirement - Capital Overheads |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 4
Retirement - Labor |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 0 | 12.4
Totals: |  |  |  | 2.4 | 121.4 | 1366.9 | 1.9 | 1492.6
NJ IIP Selective UG – West Milford – 79-6-13 – Warwick Tpke | 26952793 | 2300 | 2024-12-01 | [5 empty] | Under Construction | 2023-02-01 | 2024-12-01
Capital -Overheads |  |  |  |  | 6.7 | 29.5 | 14.4 | 50.6
Capital - Contract Services |  |  |  |  | 51.7 | 52.5 | 5.9 | 110.1
Capital - Labor |  |  |  |  | 12.5 | 14.5 | 24.9 | 51.9
Capital - M&S & Handling |  |  |  |  | 0 | 523 | 0 | 523
Other |  |  |  |  | 0.3 | 36.5 | 3.5 | 40.3
Totals: |  |  |  |  | 71.2 | 656 | 48.7 | 775.9
NJ IIP Selective UG - Darlington- 43-6-13- Darlington Ave | 26964222 | 3100 | 2024-12-01 | [5 empty] | Under Construction/Completed | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 2024-05-01
Capital -Overheads |  |  |  |  | 7 | 46.6 | 92.2 | 145.8
Capital - Contract Services |  |  |  |  | 47.2 | 1143.4 | 947.9 | 2138.5
Capital - Labor |  |  |  |  | 13.9 | 49.1 | 67.1 | 130.1
Capital - M&S & Handling |  |  |  |  | 0 | 139.4 | 858.4 | 997.8
Other |  |  |  |  | 0.2 | 7.1 | 18.5 | 25.8
Retirement - Capital Overheads |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005
Retirement - Labor |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
Totals: |  |  |  |  | 68.3 | 1385.6 | 1984.125 | 3438.025
NJ IIP Selective UG - Closter- 28-2-13- Livingston St | 26956634 | 5400 | 2025-12-01 | [5 empty] | Under Construction | 2023-02-01 | 2025-12-01
Capital -Overheads |  |  |  |  | 1.7 | 7.6 | 33.4 | 42.7
Capital - Contract Services |  |  |  |  | 0 | 85.4 | 377.6 | 463
Capital - Labor |  |  |  |  | 4.1 | 12.6 | 55.5 | 72.2
Capital - M&S & Handling |  |  |  |  | 0 | 18.9 | 62.6 | 81.5
Other |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1
Totals: |  |  |  |  | 8.6 | 124.5 | 529.4 | 662.5
NJ IIP Selective UG - Franklin Lakes - 36-5-13 Franklin Lakes Road | 27074492 | 3800 | 2025-12-01 | [5 empty] | Under Construction | 2023-06-01 | 2025-12-01
Capital -Overheads |  |  |  |  | 0.2 | 8.3 | 54.9 | 63.4
Capital - Contract Services |  |  |  |  | 0 | 50.2 | 1092.1 | 1142.3
Capital - Labor |  |  |  |  | 0.6 | 16.7 | 63.2 | 80.5
Capital - M&S & Handling |  |  |  |  | 0 | 23.6 | 96.3 | 119.9
Other |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
Totals: |  |  |  |  | 0.8 | 98.8 | 1312 | 1411.6
NJ IIP Selective UG – West Milford - 79-1-13/79-2-13 Greenwood Lake Tpke & Awosting | 27569903 | 5600 | 2026-12-01 | [5 empty] | Under Construction | 2024-05-01 | 2026-12-01
Capital -Overheads | [6 empty] | 1.2 | 1.2
Capital - Contract Services | [6 empty] | 15.3 | 15.3
Capital - Labor | [6 empty] | 3.3 | 3.3
Capital - M&S & Handling | [6 empty] | 0 | 0
Other | [6 empty] | 0 | 0
Totals: | [6 empty] | 19.8 | 19.8
NJ IIP Selective UG – Ringwood – 78-2-13 – Sloatsburg Rd to Kendall | 27621839 | 3200 | 2026-12-01 | [5 empty] | Under Construction | 2024-06-01 | 2026-12-01
Capital -Overheads | [6 empty] | 0.8 | 0.8
Capital - Contract Services | [6 empty] | 4.8 | 4.8
Capital - Labor | [6 empty] | 1.9 | 1.9
Capital - M&S & Handling | [6 empty] | 0 | 0
Other | [6 empty] | 0 | 0
Totals: | [6 empty] | 7.5 | 7.5
NJ IIP Selective UG - Cresskill-37-7-13 Anderson Ave | 27752917 | 3200 | 2026-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2026-12-01
NJ IIP Selective UG - Closter 28-9-13 Herbert Ave & Homans Ave |  | 2700 | 2026-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2026-12-01
NJ IIP Selective UG - Oakland – 36-2-13 Yawpo Drive |  | 2600 | 2027-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2027-12-01
NJ IIP Selective UG - South Mahwah- 58-9-13- W. Airmont Rd. |  | 1300 | 2027-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2027-12-01
NJ IIP Selective UG – Ringwood – 78-2-13 – Cupsaw Ave to Voorhis Pl |  | 3100 | 2027-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2027-12-01
NJ IIP Selective UG - Upper Saddle River 49-4-13 Pleasant Ave |  | 2500 | 2027-12-01 | [5 empty] | None | Not Started | 2027-12-01
Totals: |  | 40000 |  | 2.4 | 270.3 | 3631.8 | 3903.425 | 7807.925